公司2017年度表彰会方案

一、时间

2018年职代会正式会议第一天晚上

二、地点

怀柔小宽沟人大培训中心

三、人员

参会人员：公司领导、职工代表、先进代表

参演人员：主持人、颁奖人、领奖人

辅助单位：甲乙方国际文化传媒（北京）有限公司

北京翰舞华夏文化传播有限公司

中国电力传媒集团

四、主题

以拼搏为美  向行动致敬

背景：习近平的名言“空谈误国，实干兴邦”已经成为全国人民的共识。北京市委书记蔡奇在北京第十二届党代会上指出，“一定要扑下身子真抓实干，以拼搏为美，向行动致敬，拧紧干事创业的发条，一张蓝图绘到底。”实现梦想在于行动，成功需要拼搏。前景再美好，如果只躺在文件上睡大觉，是不可能实现的。所以，那些撸起袖子、扑下身子真抓实干的人，都是值得我们致敬的。2017年，公司广大职工时刻牢记政治使命，“发扬钉子精神”、“抓铁有痕、踏石留印”，凝心聚力，履责担当，努力拼搏，践于行动，优质高效的完成全年工作任务，以优异得成绩迎接了党的十九大胜利召开。

五、思路

2017年，党的十九大、“一带一路”国际高峰论坛等重要活动在北京举行，公司政治供电责任重大；治理北京大气污染，实施清洁能源战略，“煤改电”再创新高，公司社会责任更加凸显；城市副中心建设、冬奥会、世园会、首都第二机场等重点项目加快实施，安全稳定攻坚战、电网建设攻坚战、优质服务攻坚战全面推进。公司职工队伍建设、党的建设成果丰硕。表彰会以公司三大攻坚战、职工队伍建设、党的建设等内容为主要主线，以表彰工作中涌现出来的先进人物、先进集体为主要内容，反映公司2017年的发展变革与伟大成就，反映公司广大职工为加快建设“一强三优”现代公司、更好地服务首都经济社会发展作出的巨大贡献！

六、形式

以颁奖、视频展播、人物访谈等为主要形式，其中视频分为总宣片、颁奖视频、集体个人亮点故事视频等。利用新型多媒体视频与舞台联动，打造360度全方位立体视听感受。时长大概120分钟。

集体个人亮点故事呈现手法包括以下方式：“档案”式的人物故事呈现、面投与人物讲述实践相配合的呈现、讲述人与情景表演分割的舞台呈现、穿越时空的人物对话舞台呈现、通过灯光渲染服装与地屏相配合产生画面整体变化的舞台呈现。

七、项目

公司劳动竞赛红旗单位及竞赛之星、公司年度功勋单位（部门）及年度功勋个人、百佳班组、百名工匠、百佳支部堡垒、百佳党员先锋、公司先进集体及劳动模范、公司级以上先进集体及先进个人

八、分工

1、颁奖会艺术指导：北京翰舞华夏文化传播有限公司

2、舞台舞美制作等：甲乙方国际文化传媒（北京）有限公司

3、颁奖会开场视频、总宣片、颁奖视频、主持词、集体个人亮点故事视频等文字材料和制作等：外联部、工会、中国电力传媒集团、甲乙方国际文化传媒（北京）有限公司、相关部门

九、安排

6月6日，召开2017年度表彰会启动会

6月27日，召开表彰会创意研讨会

7月4日，召开表彰会视频制作研讨会

7月6日，召开表彰会导演碰头会

7月至11月，基层单位工作现场拍摄，人物访谈

7月31日前，完成总宣片脚本初稿制定

8月20日前，完成颁奖视频分片、人物访谈视频脚本初稿制定

9月20日前，完成全部视频脚本方案以及视频初稿

11月中旬，主持人、讲述人培训

11月中旬，完成主持词等材料

11月底，进行颁奖会初次彩排

12月10日前，完成各类视频制作

12月20日前，进行颁奖会第二次彩排

12月30日前，完成各类视频制作修改稿

2018年1月中旬，彩排，完成全部视频制作